-Утверждена

постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от «___»___________ 2012 года

№ ____

# Республиканская целевая программа

# «Экологическое образование населения Республики Башкортостан»

# на 2012-2017 годы

ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» НА 2012-2017 ГОДЫ

Содержание

Паспорт республиканской целевой программы

- Характеристика текущего состояния экологического образования населения Республики Башкортостан

- Основные цели и задачи Программы

- Перечень основных программных мероприятий

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы

- План реализации Программы

- Оценка эффективности программных мероприятий

ПАСПОРТ

республиканской целевой Программы

| Наименование Программы | Республиканская целевая программа «Экологическое образование населения Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Решение № 1 межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан от 07.12.2011 г. «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Республики Башкортостан» п.15 Разработка проекта Республиканской целевой программы по экологическому воспитанию и образованию населения. |
| Государственный заказчик Программы | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан Министерство образования Республики Башкортостан+ |
| Основной разработчик Программы | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан Министерство образования Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цель: создание условий, способствующих приобретению населением экологических знаний, формированию экологической культуры и выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в решении проблем сохранения окружающей среды на территории Республики Башкортостан. Задачи: 1…. 2…. 3. Создание и развитие системы экологического образования, развитие и распространение новых образовательных и воспитательных экологических программ; 4.Координация деятельности заинтересованных органов местного самоуправления, министерств, ведомств, образовательных, научных учреждений и общественных объединений в области экологического образования обучающихся Республики Башкортостан; 5. Привлечение обучающихся Республики Башкортостан к разработке и реализации проектов экологической направленности; 6. Формирование единого информационного пространства в сфере экологического образования обучающихся образовательных учреждений Республики Башкортостан. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Основные индикаторы (показатели) Программы: 1. … 2. … 3. уровень охвата обучающихся Республики Башкортостан процессом экологического образования; 4. уровень соответствия процесса экологического образования обучающихся Республики Башкортостан современным требованиям и реалиям общества. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2012-2017 годов, без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | Программа реализуется без деления на подпрограммы |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 1. … 2. … 3. повышение экологической культуры, экологической образованности обучающихся Республики Башкортостан; 4. повышение уровня общественного экологического сознания обучающихся Республики Башкортостан; 5. активное вовлечение обучающихся Республики Башкортостан в разработку и реализацию социальных проектов экологической направленности; 6. увеличение количества детей, подростков, учащейся молодежи Республики Башкортостан, вовлеченных в процесс экологического образования; 7. повышение уровня экологической безопасности Республики Башкортостан, улучшение экологической обстановки, снижение факторов экологического риска и повышение качества жизни в Республики Башкортостан; |

1. Характеристика текущего состояния экологического образования учащихся Республики Башкортостан

Правовой основой для создания и развития государственной системы экологического образования в Республике Башкортостан стало принятие в 1996 году Закона «О государственной политике в области экологического образования в Республике Башкортостан», Концепции дальнейшего развития системы непрерывного экологического образования в Республике Башкортостан (утверждена постановлением Правительства РБ № 45 от 6 февраля 2003 года), Экологического кодекса Республики Башкортостан (1992 г.)

В системе образования Республики Башкортостан созданы условия для непрерывного экологического образования учащихся, воспитания бережного отношения к природным ресурсам и оно начинается с дошкольного возраста. Более 60 дошкольных образовательных учреждений республики  имеют экологическую направленность своей образовательной деятельности. В настоящее время продолжается работа по организации новых экологических базовых дошкольных учреждений. Для осуществления экологического воспитания в ДОУ используются различные экологические программы федерального, регионального или муниципального уровней. Наиболее распространенными федеральными программами являются «Наш дом - природа» (Н.А.Рыжова), «Юный эколог» (С.Николаева), «Чувство природы» ( Н.А.Рюкбейль), «Природа и художник» (Т.А.Копцева), «Семицветик» ( В.И. и С.Г. Ашиковы), «Паутинка» (Ж.Л.Васякина-Новикова) и др.

В республике должное внимание уделяется экологическому воспитанию и образованию младших и старших школьников. В начальной школе вопросы экологии включены в содержание курса «Окружающий мир». В основной школе содержание экологии реализуется через экологизацию традиционных предметов, в первую очередь, предметов образовательной области «Естествознание».

В старшей школе помимо обозначенных вопросов на уроках биологии изучаются основы общей экологии (экология природных систем), а также социальной и прикладной экологии (экология природно-антропогенных систем).

На третьей ступени общего образования в 10-11-х классах химико-биологического, биолого-географического и естественнонаучного профилей в учебный план общеобразовательных учреждений республики в качестве элективного предмета включен отдельный курс «Экология», изучаются различные спецкурсы и модули.

В республике  изданы  учебно-методический комплекс в составе учебника «Экология Башкортостана», книги для учителя «Экология Башкортостана», «Популярный экологический словарь учителя школ Башкортостана», а также пособия  для учащихся «Растения Башкортостана»  и «Молодильные яблоки для планеты Земля» под руководством профессора Б.М. Миркина.

В республике функционирует существует довольно обширная сеть учреждений дополнительного образования детей эколого- биологической направленности. Данными учреждениями проводится большая работа по воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природным ресурсам, окружающей среде. На сегодняшний день в Башкортостане действуют свыше 100 школьных лесничеств, ежегодно работают около 80 ученических производственных бригад.

Традиционно в республике проводятся такие республиканские массовые экологические мероприятия, как выставка «Юннат года»,  заочный конкурс «Зеленый наряд школы»,  заочные конкурсы на лучший учебно-опытный участок, ученическую производственную бригаду, школьное лесничество,  конкурсы учебно-исследовательских работ по теме охраны и восстановления водных ресурсов, «Моя Малая Родина»,  «Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду», «Человек на Земле», экологическая олимпиада школьников, фотоконкурс «Башкортостан мой заповедный», экологические акции «Скворец», «Кормушка», «Первоцвет», смотры-конкурсы «Весна», «Зеленый целитель», экологическая акция «Живая вода Башкортостана» в рамках Всероссийской акции «Малым рекам – большую жизнь», заочный конкурс «Марш парков», конкурс «Подрост», слет юных экологов и лесоводов, фестиваль «Друзья заповедных островов», экологические лагеря «Юный эколог», «Исследователи родного края», «Юный журналист-эколог», конкурс уголков живой природы в образовательных учреждениях, конкурс юных журналистов-экологов «Зеленое перо», научная эколого-биологическая олимпиада в системе дополнительного образования детей. С целью экологического воспитания учащихся средствами художественного творчества проводятся конкурс моделей одежды из «экологических» и «бросовых» материалов - «Экомодерн», фестиваль экологических театров и агитбригад «Радуга талантов», конкурс рисунков и плакатов, поделок из природного материала, конкурс стенных, печатных экологических газет и веб-сайтов.

С целью повышения квалификации учителей школ, педагогов дополнительного образования детей традиционно в республике проводятся: учебно-методическая школа по организации полевых экологических исследований с учащимися, семинар для заведующих учебно-опытными участками, руководителей школьных лесничеств и ученических производственных бригад, курсы по фитодизайну. С целью координации работы по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста ежегодно проводится Республиканский семинар для работников дошкольных образовательных учреждений

В последние годы широкое распространение получила учебно-исследовательская деятельность, которая предполагает изучение учащимися различных  экологических проблем как глобального, так и локального характеров. В ходе изучения литературы, проведения исследований школьники более глубоко изучают экологические проблемы и учатся бережно относиться к окружающей природной среде. Тематика представления учебно- исследовательских работ и экологических проектов год от года становится более разнообразной, интересной, охватывает все новые области взаимоотношений  человека, живых организмов и окружающей их среды. О высоком уровне проведения подобных мероприятий и подготовки школьников республики говорят их победы на всероссийском и международном уровнях.

В Республике Башкортостан создана уникальное экологическое издание – Республиканская юношеская газета «Экорост», на страницах которой юные экологи республики отражают республиканские и российские новости о состоянии и работе по охране окружающей среды, размещают информацию об экологических акциях, слетах, олимпиадах, достижениях науки и техники в области биологии и экологии, а также опыт педагогов-новаторов в области экологического образования.

Изучение родной природы также воспитывает у  учащихся чувство патриотизма, любви к своей «малой Родине». Изучая локальную экологическую проблему, учащийся осознает, как малое загрязнение, малое нарушение экологического равновесия может привести к серьезным последствиям. Многие образовательные учреждения республики организуют на своих пришкольных территориях экологические тропы, экскурсии по которым позволяют учащимся более детально ознакомиться с различными видами экосистем. Изучение экологического состояния родного края, проблем особо охраняемых природных территорий продолжается во время проведения летних массовых экологических мероприятий.

Активно участвуют юные экологи республики и в массовой природоохранной работе, проводят различные экологические субботники, акции («Антипластик», «Бумажный бум», «Миллион алых роз», «Субботка-переработка» и др.), очищают ручьи, прибрежные зоны, парки, лесополосы от бытового мусора, уже не словами, а делом доказывая свое неравнодушное отношение к родной природе.

Одна из основных целей деятельности учреждений дополнительного образования детей эколого-биологической направленности – выявление одаренных школьников республики и дальнейшее развитие их одаренности. Наиболее распространенными формами работы с одаренными детьми в области экологического образования в республике являются: индивидуальное наблюдение, анкетирование учащихся, вовлечение в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, организация работы научных обществ учащихся «Эколог», «Юный эколог», творческих мастерских, организация работы по углубленному изучению отдельных дисциплин: экологии, биологии, медицины и  их разделам, участие в массовых эколого-биологических мероприятиях районного, городского, республиканского, всероссийского и международного уровней, создание персонифицированных учебных программ «Одаренные дети», создание комплексных программ непрерывного экологического образования для одаренных детей «Детский сад - начальная школа - среднее звено - старшее звено», проведение целенаправленных мероприятий по выявлению одаренности детей, например, открытой олимпиады «Надежда», в которой могут принять участие все желающие, заключение договоров с экологическими лабораториями НИИ и ВУЗов о совместной работе с одаренными детьми, проведение в каникулярное время выездных профильных мероприятий: экологических лагерей, экологических школ и другие.

В средних специальных и высших учебных заведениях экология преподается как самостоятельная дисциплина. В республике создан учебник «Экология Башкортостана» для средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. Предметы «Экология», «Природа и экология РБ», «Экологические проблемы РБ» включены в учебные планы многих специальностей, вопросы экологии разрабатываются в курсовых и дипломных проектах. В системе профессионального образования республики подготовку специалистов природоохранного направления осуществляет ряд учреждений, среди которых ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», ГОУ ВПО « Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», ГОУ ВПО « Уфимская государственная академия экономики и сервиса», Уфимский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А.Шолохова», ГОУ ВПО «Бирская государственная социально-педагогическая академия», филиал ГОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления в г. Мелеузе РБ», ГАОУ СПО Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна, ФГОУ СПО «Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина», ФГОУ СПО «Уфимский лесхоз-техникум» и др. Усилена экологическая подготовка руководящих кадров в Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Вклад в экологическое образование вносят заповедники и национальные парки республики, в которых созданы специальные эколого-образовательные маршруты, развивается экологический туризм.

В системе послевузовского экологического образования активно работает Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве (НОУ «Межотраслевой институт»), а также ГУП «Табигат» - специализированное природоохранное предприятие. Цель данных учреждений – дать основные базовые знания в области экологии, экологического права и управления природопользованием государственным служащим, специалистам промышленности, сельского и лесного хозяйства, формирование и развитие комплексной системы управления отходами производства и потребления в Республике Башкортостан в целях стратегии устойчивого развития региона, а также создать условия для постоянного углубления экологических знаний педагогов образовательных учреждений республики.

Вопросы сохранения окружающей среды и биологического разнообразия регулярно обсуждаются в республиканских, городских и районных газетах, а также в специализированных изданиях – журнале «Башкирский экологический вестник», журнале «Табигат», республиканской юношеской экологической газете «Экорост».

Комплекс мероприятий по экологическому воспитанию и образованию учащихся, реализуемый на протяжении ряда лет в Республике Башкортостан, показал свою эффективность. Обучающиеся образовательных учреждений республики ежегодно становятся победителями и призерами экологических мероприятий всероссийского и международного уровня, получают гранты Президента Российской Федерации  по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного Национального проекта «Образование». На территории Республики Башкортостан проводятся массовые экологические мероприятия и Всероссийского уровня: VI Всероссийский слет ученических производственных бригад, Всероссийская экологическая олимпиада школьников. Многие обучающиеся СЮН и ЭБЦ становятся студентами средних и высших учебных заведений республики эколого-биологической направленности. Только за последний год их было более 400 человек.

Несмотря на имеющиеся положительные моменты в системе экологического образования в Республике Башкортостан, имеется и  ряд не решенных вопросов. В республике не завершена разработка нормативной базы организации экологического образования на всех уровнях, не уделяется должного внимания созданию научно-методических пособий по вопросам экологического воспитания в семье. Не закончено формирование системы непрерывного экологического образования и воспитания. Во многих образовательных учреждениях экологическое образование не обеспечено достаточным финансированием, что не позволяет создать современные экологические кабинеты и лаборатории.

(Добавить по экологическому образованию населения)

Ключевой идеей Программы «Экологическое образование населения Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы (далее - Программа), важнейшим средством ее реализации является создание единого пространства экологического образования населения на основе модернизации подходов, приоритетных направлений, современных педагогических и психологических технологий, механизмов, инфраструктуры, создание безбарьерной среды, ресурсного обеспечения при активной поддержке и развития инициативы, инновационной деятельности, развивающегося опыта, прогрессивных традиций Республики Башкортостан, муниципальных образований, государственных учреждений, общественных организаций.

Основные направления Программы включают новые ориентиры экологического гражданского, патриотического, духовно-нравственного образования учащихся в Республике Башкортостан. Общество осуществляет экологическое образование через различные общественные институты – общепринятые социально-экологические нормы, традиции, обычаи, семейный опыт, а также государственные и общественные учреждения и организации. Ведущая роль в этом процессе принадлежит образовательным учреждениям: детским садам, общеобразовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования, высшим и средним профессиональным учебным заведениям. Учитывается ориентация современного общества на инновационное развитие, долговременные задачи реформирования Республики Башкортостан.

Реализация Программы позволит объединить усилия всех государственных структур для обеспечения экологического образования учащихся республики, преемственности поколений, воспитания граждан, преданных республике и готовых обогащать ее потенциал, умножать и защищать ее природные ценности.

- Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

- создание условий, способствующих приобретению школьниками экологических знаний, формированию экологической культуры и выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в решении проблем сохранения окружающей среды на территории Республики Башкортостан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

создание и развитие системы экологического образования, развитие и распространение новых образовательных и воспитательных экологических программ;

координация деятельности заинтересованных органов местного самоуправления, министерств, ведомств, образовательных, научных учреждений и общественных объединений в области экологического образования обучающихся Республики Башкортостан;

привлечение обучающихся Республики Башкортостан к разработке и реализации проектов экологической направленности;

формирование единого информационного пространства в сфере экологического образования обучающихся Республики Башкортостан.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели исполнения мероприятий Программы:

уровень охвата обучающихся Республики Башкортостан процессом экологического образования;

уровень соответствия процесса экологического образования обучающихся Республики Башкортостан современным требованиям и реалиям общества.

3. Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий

Программа реализуется с 2012 по 2017 годы, без деления на этапы.

Программа реализуется без деления на подпрограммы.

Основные разделы Программы и система программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей указаны в Приложении.

4.Обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной Программы

Программа осуществляется без финансовых затрат со стороны Министерства образования Республики Башкортостан, в рамках воспитательных программ образовательных учреждений и за счет утвержденных смет исполнителей Программы на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации долгосрочной Программы

Государственные заказчики Программы, основные разработчики и исполнители Программы – Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, которые в ходе реализации Программы обеспечивают координацию деятельности всех ее исполнителей.

Исполнитель Программы обеспечивает реализацию программных мероприятий, сбор, анализ и подготовку отчетных данных, а также отчитывается о результатах реализации Программы в установленном порядке. Государственный заказчик Программы ежегодно уточняет план мероприятий, промежуточные сроки реализации.

- Оценка эффективности долгосрочной Программы

Социально-экономическая эффективность реализации Программы:

повышение экологической культуры, экологической образованности  обучающихся Республики Башкортостан;

повышение уровня общественного экологического сознания обучающихся Республики Башкортостан;

активное вовлечение обучающихся Республики Башкортостан в разработку и реализацию социальных проектов экологической направленности;

увеличение количества детей, подростков, учащейся молодежи Республики Башкортостан, вовлеченных в процесс экологического образования;

повышение уровня экологической безопасности Республики Башкортостан, улучшение экологической обстановки, снижение факторов экологического риска и  повышение качества жизни в Республике Башкортостан;

ПЛАН

реализации республиканской целевой программы

«Экологическое образование населения Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы

| № п/п | Наименование подпрограмм (мероприятий) | Направление и источник финансирования |  | Прогнозируемый источник финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации подпрограмм (мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: создание условий, способствующих приобретению обучающимися экологических знаний, формированию экологической культуры и выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в решении проблем сохранения окружающей среды на территории Республики Башкортостан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: уровень охвата обучающихся Республики Башкортостан процессом экологического образования; уровень соответствия процесса экологического образования обучающихся Республики Башкортостан современным требованиям и реалиям общества. ……….. (дополнить) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетные направления: создание и развитие системы экологического образования, развитие и распространение новых образовательных и воспитательных экологических программ; координация деятельности заинтересованных органов местного самоуправления, министерств, ведомств, образовательных, научных учреждений и общественных объединений в области экологического образования обучающихся Республики Башкортостан; привлечение обучающихся Республики Башкортостан к разработке и реализации проектов экологической направленности; формирование единого информационного пространства в сфере экологического образования обучающихся Республики Башкортостан. …………..(дополнить) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: создание и развитие системы экологического образования, развитие и распространение новых образовательных и воспитательных экологических программ; координация деятельности заинтересованных органов местного самоуправления, министерств, ведомств, образовательных, научных учреждений и общественных объединений в области экологического образования обучающихся Республики Башкортостан; привлечение обучающихся Республики Башкортостан к разработке и реализации проектов экологической направленности; формирование единого информационного пространства в сфере экологического образования обучающихся Республики Башкортостан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | создание единого пространства экологического образования обучающихся республики на основе модернизации подходов, приоритетных направлений, современных образовательных технологий, механизмов, инфраструктуры, создание безбарьерной среды, ресурсного обеспечения при активной поддержке и развития инициативы, инновационной деятельности, развивающегося опыта, прогрессивных традиций Республики Башкортостан, муниципальных образований, государственных учреждений, общественных организаций |  | Капитальные вложения - всего, |  | - | - | - | - | - | - | - | Экологическое образование обучающихся Республики Башкортостан в процессе образования и жизнедеятельности, принятие существующих ценностей общества в области охраны природы. |

ОЦЕНКА

эффективности реализации республиканской целевой программы

«Экологическое образование населения Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы

| № п/п | Показатели оценки эффективности | Наименование мероприятий | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  |
| 1 | Повышение экологической культуры, экологической образованности обучающихся Республики Башкортостан; | Создание необходимых условий для осуществления и развития экологического образования обучающихся РБ; сохранение, изучение и пропаганда имеющегося опыта экологического образования обучающихся в учреждениях, муниципальных образованиях, республике; внедрение результатов опытно-экспериментальных исследований в области экологического образования обучающихся; переподготовка и повышение квалификации педагогов и других участников образовательного процесса; современное методическое обеспечение процесса экологического образования обучающихся | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Воспитание членов общества, способных осознавать необходимость охраны природы, сохранения ее для достойной жизни себя и последующих поколений. |  |
| 2 | Повышение уровня общественного экологического сознания обучающихся Республики Башкортостан; | Обеспечение дополнительным экологическим образованием детей, подростков во внеурочное время; развитие общественных экологических организаций и движений Поддержка и развитие творческих способностей личности в области экологического образования. | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Усвоение индивидом опыта общества по экологическому образовании, его преобразование в собственные ценности и установки, создание условий для самореализации индивида в обществе, персонализация, расширение эмоционального диапазона, оптимизация жизнедеятельности |  |
| 3 | Активное вовлечение населения Республики Башкортостан в разработку и реализацию социальных проектов экологической направленности; | Обеспечение условий для раскрытия творческого потенциала личности в экологическом образовании; поддержка инициатив по внедрению социальных экологических проектов, создание условий для их реализации. повышение роли государственных и общественных экологических организаций в экологическом образовании обучающихся. | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Формирование экологической культуры у большинства населения республики; внедрение разнообразных форм, методов экологического образования обучающихся, привлечение дополнительных социальных ресурсов |  |
| 4 | Увеличение количества детей, подростков, учащейся молодежи остального населения Республики Башкортостан, вовлеченных в процесс экологического образования; | Совместная деятельность государственных, общественных экологических организаций, образовательных, научно-исследовательских учреждений, направленная на формирование экологического образования, экологической культуры обучающихся; | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Культивирование в каждой семье ценностного отношения к каждому ее члену, его индивидуальным проявлениям, соблюдение прав и свобод, создание условий для творческой самореалиции, формирование личной ответственности за все происходящее в семье, превращение ее в личностно-развивающее пространство |  |
| 5 | Повышение уровня экологической безопасности Республики Башкортостан, улучшение экологической обстановки, снижение факторов экологического риска и повышение качества жизни в Республик Башкортостан; | Межведомственное взаимодействие; периодический анализ факторов жизни индивида, общества с точки зрения экологического состояния; формирование навыков здорового образа жизни в здоровой окружающей среде; формирование экологического сознания, мышления. | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Возможность каждого индивида путем личного участия жить в более благоприятной экологической среде; Улучшения состояния окружающей среды, здоровья индивида; Забота о будущих поколениях. |  |
| 6 | Дополнить про экологическое образование населения …………. | …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План реализации республиканской целевой программы

«Экологическое образование населения Республики Башкортостан»   на 2012-2017 годы

| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения, годы | Источник финансирования | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативное правовое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Взаимодействие образовательных учреждений, государственных и общественных экологических организаций, библиотек, других заинтересованных учреждений и организаций в области экологического образования обучающихся на договорных партнерских условиях | Государственные, общественные, образовательные учреждения, другие организации. | 2012-2017 |  | Расширение и развитие сети учреждений и организаций, обеспечивающих экологическое образование обучающихся |
| 2. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка критериев уровня экологической культуры индивида | МО РБ, ИРО РБ | 2012 |  | оценка уровня экологической культуры |
| 2.2 | Разработка комплекта программ и методических рекомендаций по составлению программы экологического образования обучающихся | МО РБ, Минэкологии РБ, ИРО РБ | 2012 |  | Методическое сопровождение процесса экологического образования обучающихся |
| 2.4 | Разработка программ экологического образования обучающихся МР и ГО | Администрации МР и ГО РБ, ОУ | 2012-2013 |  | Программное обеспечение экологического образования обучающихся |
| 2.5 | Обобщение имеющегося опыта по экологическому образованию | МО РБ, Минэкологии РБ Администрации и ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Распространение опыта организации процесса экологического образования |
| 2.6 | Проведение конкурсов, издание сборников по организации процесса экологического образования населения с учетом возрастных особенностей обучающихся | МО РБ, Минэкологии РБ Администрации и ОО МР и ГО РБ | 2013-2017 |  | Методическое сопровождение процесса экологического образования |
| 3. Кадровое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение семинаров, конференций, круглых столов, выездных совещаний тренингов, курсов повышения квалификации для руководящих, педагогических кадров, работников, специалистов учреждений по вопросам экологического образования | ИРО РБ, ВУЗы, профессиональные учебные заведения | 2012-2017 |  | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников, специалистов, осуществляющих экологическое образование |
| 3.2 | Усиление учреждений кадрами специалистов-экологов | Администрации и ОО МР и ГО РБ, ОУ | 2012-2017 |  | Повышение качества организации процесса экологического образования |
| 4. Научно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение научно-практических конференций, семинаров по проблемам экологического образования обучающихся | МО РБ, Минэкология РБ, ИРО РБ, ВУЗы, профессиональные учебные заведения | 2012-2017 |  | Повышение уровня процесса экологического образования |
| 4.2 | Организация экспериментальных площадок по вопросам экологического образования | МО РБ, Минэкология РБ, ИРО РБ, ВУЗы, профессиональные учебные заведения | 2012-2017 |  | Повышение уровня процесса экологического образования, апробация новых методик |
| 5. Информационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ результативности осуществления процесса экологического образования различными учреждениями. организациями | МО РБ, Минэкология РБ, Администрации и ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Подготовка ежегодного анализа результативности осуществления процесса экологического образования |
| 5.2 | Пропаганда регионального опыта по развитию процесса экологического образования с учетом возрастных особенностей в учебно-методических пособиях, научно-популярной литературе, периодической печати | МО РБ, Минэкология РБ, ИРО РБ, ВУЗы, высшие и средние профессиональные учебные заведения, издательства | 2012-2017 |  | Распространение, популяризация опыта организации процесса экологического образования |
| 5.3 | Освещение в средствах массовой информации опыта различных учреждений, организаций, ведомств по организации процесса экологического образования | МО РБ, Минэкология РБ, учреждения среднего и высшего профессионального образования, Администрации и ОО МР и ГО РБ, СМИ | 2012-2017 |  | Привлечение внимания к вопросам экологического образования обучающихся |
| 5.4 | Разработка и размещение экологической рекламы, разработка проектов экологического дизайна населенных пунктов республики. Создание интерактивного сайта по экологическому образованию | МО РБ, ММПС РБ, СМИ, Минэкология РБ | 2012-2017 |  | Привлечение внимания к проблемам и вопросам экологического образования населения, пропаганда экологических знаний |
| 6. Материально-финансовое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Использование моральных и материальных форм поощрения педагогических руководящих работников, специалистов организаций, учреждений разных типов за достигнутые успехи в области экологического образования | МО РБ, Минэкология РБ, Администрации и ОО МР и ГО РБ, ОУ | 2012-2017 |  | Повышение мотивации к осуществлению процесса экологического образования у заинтересованных работников, учреждений, предприятий |
| 6.2 | Грантовая поддержка детей, молодежи по инициативам в области экологии | Администрации и ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Повышение мотивации к участию в процессе экологического образования |
| 6.3 | Обеспечение финансирования различных экологических конкурсов, проводимых государственными, общественными организациями, образовательными учреждениями | МО РБ, Минэкология РБ, Администрации и ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Расширение и развитие сети учреждений и организаций, обеспечивающих экологическое образование, поощрение организаторов и активных участников массовых экологических мероприятий. |
| 7. Перечень программных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 7.1 Экологическое образование и воспитание в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Организация работы по оценке и обеспечению экологической безопасности территории дошкольных образовательных учреждений (ДОУ): -оформление «Экологического паспората» ДОУ; - создание защитной полосы от внешних источников загрязнений - создание из хвойных пород деревьев и кустарников «зоны реабилитации и здоровья» - создание фитомодулей для оптимизации деятельности детей дошкольного возраста | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Повышение качества, уровня экологического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях республики, обеспечение экологической безопасности ДОУ |
| 7.1.2 | Создание учебно-технической базы ДОУ для организации учебно-исследовательской деятельности дошкольников | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Повышения уровня организации учебно-исследовательской работы дошкольников |
| 7.1.3 | Функционирование консультативно-методического центра на базе ГБОУ ДОД РДЭБЦ по экологическому воспитанию дошкольников | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Обобщение и распространение передового опыта работы по экологическому воспитанию дошкольников |
| 7.1.4 | Создание в каждом городском округе и муниципальном районе РБ базовых дошкольных образовательных учреждений на базе действующих ДОУ | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Повышение уровня организации экологич.образов-я дошкольников, введение новых форм, методов. |
| 7.1.5 | Обобщение опыта и издание методических рекомендаций по экологическому воспитанию и образованию детей дошкольного возраста и материалов конференции, а также тематических сборников: «Правила поведения в природе» «Спутник юного защитника природы» «Народные традиции для малышей» (художественно-речевое творчество, игры и развлечения, основанные на традициях башкирского фольклора) и др. | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Обобщение опыта работы, распространение передового опыта. |
| 7.1.6 | Создание банка данных по имеющимся программам по экологическому воспитанию и образованию в ДОУ и учебно-методическим пособиям | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Создание банка данных программ, распространение передового опыта работы |
| 7.1.7 | Реализация проекта «Детский сад-эталон экологической культуры» автора Т.В.Потаповой (МГУ им. М.В.Ломоносова) на базе ДОУ республики | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Введение новых форм экологического воспитания дошкольников |
| 7.1.8 | Проведение Республиканского конкурса «Я-исследователь!» для детей дошкольного и младшего школьного возраста | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Организация учебно-исследовательской деятельности дошкольников, привития интереса к экологическим вопросам |
| 7.1.9 | Проведение Республиканского конкурса «Моя малая родина» для детей дошкольного и младшего школьного возраста | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Изучение экологического состояния своей «малой родины», привитие навыков исследовательской работы |
| 7.1.10 | Проведение Республиканского конкурса «Мастерство экологического образования» для педагогов ДОУ | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Распространение опыта работы |
| 7. 2. Экологическое образование в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования. |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Разработка и внедрение программ по дополнительному эколого-биологическому образованию детей. Издание сборника авторских программ | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Повышение уровня экологического образования детей, распространение опыта работы. |
| 7.2.2 | Разработка учебно-методических пособий по экологическому воспитанию и образованию школьников, по обобщению передового педагогического опыта в образовательных учреждениях республики | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Повышение уровня экологического образования детей, распространение опыта работы. |
| 7.2.3 | Выпуск Республиканской молодежной экологической газеты «Экорост» | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Привлечение к экологическим проблемам средствами публицистики |
| 7.2.4 | Проведение Республиканского конкурса методических материалов по экологическому воспитанию и образованию детей с выпуском сборника. | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Повышение уровня экологического образования детей, распространение опыта работы. |
| 7.2.5 | Укрепление и пополнение учебной, материально-технической базы по экологическому образованию в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей. | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Повышение уровня экологического образования детей |
| 7.2.6 | Проведение Республиканской научно-практической конференции для учащихся НПО, СПО «Будущее экологии-в руках молодежи» | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Привлечение молодежи к выявлению и решению экологических проблем, овладение навыками исследовательской деятельности, выпуск сборника |
| 7.2.7 | Проведение Республиканской студенческой научно-практической конференции для студентов высших учебных заведений | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Привлечение студентов к выявлению и решению экологических проблем, научно-исследовательская деятельность в области экологии, выпуск сборника. |
| 7.2.8 | Проведение Республиканских экологических конкурсов школьников: - конкурс учебно-исследовательских работ «Человек на Земле» - конкурс моделей одежды из экологически чистых и бросовых материалов «Резервы» - конкурс учебно-исследовательских и творческих работ учащихся «Зеленая планета» - конкурс экологических театров и агитбригад | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Привлечение школьников к выявлению и решению экологических проблем методами исследовательской и художественной деятельности |
| 7.2.9 | Проведение Республиканских природоохранных акций: -«Первоцвет» -«Зеленый целитель» - «Живая вода Башкортостана» -«Летопись добрых дел» -«Мой двор – моя забота» | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Привлечение школьников, их родителей к практической природоохранной деятельности |
| 7.2.10 | Проведения Республиканского профильного экологического лагеря: - «Юный журналист-эколог» | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Поощрение одаренных школьников, обучение навыкам журналистики |
| 7.2.11 | Проведение Республиканских экологических слетов: - «Юных экологов и лесоводов» - «Друзей заповедных островов» | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Поощрение одаренных школьников, выявление победителей и призеров для участия во всероссийских экологических слетах, привлечение внимания к ООПТ |
| 7.2.12 | Проведение республиканских турниров: -юных химиков; - юных биологов | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Использование альтернативных форм работы по экологическому образованию обучающихся. приобщение подростков к научным дискуссиям, самостоятельным теоретическим и экспериментальным исследованиям. |
| 7.2.13 | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Создание необходимых условий для приобщения детей, подростков к решению экологических проблем. Увеличение числа школьников, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью |
| 7.2.14 | Проведение открытой олимпиады обучающихся 7-9 классов по предметам естественно-научного цикла «Путь к Олимпу» | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Выявление школьников, проявляющих познавательный интерес к предметам естественнонаучного цикла, развитие системы интеллектуальных и творческих состязаний детей; увеличесние числа олимпиад и конкурсов для обучающихся II ступени общего образования |
| 7.2.15 | Участие в природоохранных акциях общественных экологических организаций | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Привлечение школьников, их родителей к практической природоохранной деятельности |
| 7.2.16 | Создание экологического сайта в образовательных учреждениях Республики Башкортостан | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Использование альтернативных форм работы по экологическому образованию школьников |
| 7.2.17 | Создание экологических троп на территории образовательных учреждений Республики Башкортостан | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Осуществление экологического образования в практической деятельности |
| 7.2.18 | Проведение Республиканской конференции для педагогов, работающих в области экологического образования учащихся | Министерство образования РБ, ОО МР и ГО РБ | 2012-2017 |  | Обобщение и распространение передового опыта работы по экологическому воспитанию молодежи |
| 7.2.19 | Организация экспериментальных площадок по экологическому образованию в образовательных учреждениях Республики Башкортостан |  |  |  | Внедрение, апробация новых форм, методов экологического образования обучающихся |
| 7.2.20 | Пополнение библиотеки методическими пособиями, видео и мультимедиа | ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ |  |  | Использование материалов слушателями курсов повышения квалификации для самостоятельного изучения |
| 7.2.21 | Включение докладов в проблемные секции «Содержательно-технологические аспекты модернизации современного образования в соответствии с задачами формирования универсальных учебных действий», «Механизм реализации духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося в образовательных учреждениях» по теме экологического воспитания и обучения детей, подростков и учащейся молодежи в программу ежегодной Всероссийской конференции «Современный образовательный процесс: опыты, проблемы, перспективы» | ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ |  |  | Обобщение и распространение передового опыта работы по экологическому воспитанию молодежи |
| 7.2.22 | Включение номинации «Экологическое воспитание и обучение детей, подростков и учащейся молодежи» в Положение о республиканском конкурсе тематических воспитательных программ | ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ |  |  | Отбор лучших программ для распространения передового педагогического опыта |

Дополнить  разделом «Экологическое образование населения Республики Башкортостан» и т.д.